Terminiranje projekta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names |
| **Grim Bee** | **56 days** | **Fri 21.3.14** | **Fri 20.6.14** |  |  |
| POČETAK PROJEKTA | 0 days | Fri 21.3.14 | Fri 21.3.14 |  |  |
| **Planiranje projekta** | **22,5 days** | **Fri 21.3.14** | **Fri 25.4.14** |  |  |
| Definiranje projektnog tima | 1 hr | Fri 21.3.14 | Fri 21.3.14 |  | Gabriel Glogoški;Romano Kovač;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Boris Levajac |
| Sastanak tima | 3 hrs | Fri 21.3.14 | Fri 21.3.14 | 4 | Gabriel Glogoški;Romano Kovač;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Boris Levajac |
| **Prijava projekta** | **0,13 days** | **Sat 22.3.14** | **Sat 22.3.14** | **5** |  |
| Opisati problemsku domenu | 1 hr | Sat 22.3.14 | Sat 22.3.14 | 5 | Gabriel Glogoški;Romano Kovač;Laptop 2[1] |
| Opisati zahtjeve za funkcionalnošću prog. proizvoda | 1 hr | Sat 22.3.14 | Sat 22.3.14 | 5 | Ivan Pokec;Mislav Košćak;Računalo[1] |
| Popisati korištenu tehnologiju | 1 hr | Sat 22.3.14 | Sat 22.3.14 | 5 | Boris Levajac;Laptop 1[1] |
| Sastanak - podjela aktivnosti | 7 hrs | Wed 2.4.14 | Wed 2.4.14 | 6 | Gabriel Glogoški;Romano Kovač;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Boris Levajac |
| **Priprema dokumentacije** | **13,63 days** | **Thu 3.4.14** | **Fri 25.4.14** | **6** |  |
| Izrada specifikacija projekta | 1 day | Thu 3.4.14 | Fri 4.4.14 | 10 | Mislav Košćak;Računalo[1];Laptop 2[1] |
| Izrada projektnog plana u MS Project-u | 2 days | Sat 5.4.14 | Wed 9.4.14 | 12 | Ivan Pokec;Romano Kovač;Laptop 1[1];Računalo[1] |
| Opisati dizajn sustava | 1 day | Thu 10.4.14 | Fri 11.4.14 | 13 | Gabriel Glogoški;Boris Levajac;Laptop 1[1] |
| Provedba projekta | 1 day | Sat 12.4.14 | Mon 14.4.14 | 10 | Gabriel Glogoški;Romano Kovač;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Boris Levajac |
| Izrada dokumentacije za 1. fazu | 2 days | Thu 17.4.14 | Tue 22.4.14 | 15;12;13;14 | Gabriel Glogoški;Romano Kovač;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Boris Levajac;Laptop 1[1];Računalo[1];Laptop 2[1] |
| Dorada dokumentacije | 1 day | Thu 24.4.14 | Fri 25.4.14 | 16 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Laptop 1[1];Mislav Košćak;Računalo[1];Romano Kovač |
| ŽAVRŠETAK PLANIRANJA | 0 days | Fri 25.4.14 | Fri 25.4.14 | 3 |  |
| **IZRADA PROJEKTA** | **29,38 days** | **Sat 26.4.14** | **Thu 12.6.14** | **3** |  |
| **Modeliranje** | **15,63 days** | **Sat 26.4.14** | **Thu 22.5.14** | **3** |  |
| Analiza sustava | 1 day | Sat 26.4.14 | Mon 28.4.14 | 18 | Gabriel Glogoški;Romano Kovač;Laptop 2[1] |
| Izrada UseCase dijagrama | 2 days | Tue 29.4.14 | Fri 2.5.14 | 21 | Boris Levajac;Laptop 1[1] |
| Izrada Activity dijagrama | 2 days | Fri 2.5.14 | Tue 6.5.14 | 22 | Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Laptop 1[1] |
| Izrada Class dijagrama | 1 day | Tue 6.5.14 | Wed 7.5.14 | 23 | Boris Levajac;Laptop 2[1] |
| Izrada Sequence diagrama | 2 days | Wed 7.5.14 | Fri 9.5.14 | 24 | Gabriel Glogoški;Laptop 2[1] |
| Izrada ERA modela | 2 days | Fri 9.5.14 | Tue 13.5.14 | 25 | Mislav Košćak;Romano Kovač;Laptop 1[1];Računalo[1] |
| Sastanak tima | 5 hrs | Wed 14.5.14 | Wed 14.5.14 | 26 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Romano Kovač;Laptop 2[1] |
| Izmjena I dorada dijagrama | 1 day | Wed 14.5.14 | Thu 15.5.14 | 27 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Romano Kovač;Laptop 1[1];Laptop 2[1];Računalo[1] |
| Modeliranje baze podataka | 4 days | Thu 15.5.14 | Thu 22.5.14 | 28 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Laptop 1[1];Romano Kovač;Mislav Košćak;Računalo[1] |
| Završetak modeliranja | 0 days | Thu 22.5.14 | Thu 22.5.14 | 20 |  |
| **Izrada aplikacije** | **13,75 days** | **Thu 22.5.14** | **Thu 12.6.14** | **20** |  |
| Izrada i popunjavanje baze podataka | 4 days | Thu 22.5.14 | Wed 28.5.14 | 30 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Laptop 1[1];Mislav Košćak;Romano Kovač;Računalo[1];Laptop 2[1] |
| Pisanje koda | 5 days | Wed 28.5.14 | Thu 5.6.14 | 32 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Romano Kovač;Laptop 1[1];Računalo[1];Laptop 2[1] |
| Testiranje | 1 day | Thu 5.6.14 | Fri 6.6.14 | 33 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Romano Kovač;Laptop 1[1];Laptop 2[1];Tablet[1] |
| Sastanak tima | 6 hrs | Fri 6.6.14 | Mon 9.6.14 | 34 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Romano Kovač |
| Ispravljanje grešaka i dorada | 2 days | Mon 9.6.14 | Wed 11.6.14 | 35 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Romano Kovač;Laptop 1[1];Laptop 2[1];Računalo[1] |
| Finalno testiranje aplikacije | 1 day | Wed 11.6.14 | Thu 12.6.14 | 36 | Boris Levajac;Ivan Pokec;Gabriel Glogoški;Mislav Košćak;Romano Kovač;Laptop 1[1];Računalo[1];Tablet[1] |
| Završetak rada na aplikaciji | 0 days | Thu 12.6.14 | Thu 12.6.14 | 31 |  |
| **IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PREZENTIRANJE** | **4,75 days** | **Thu 12.6.14** | **Fri 20.6.14** | **19** |  |
| Sastanak tima | 6 hrs | Thu 12.6.14 | Fri 13.6.14 | 38 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Romano Kovač |
| Pisanje dokumentacije | 3 days | Fri 13.6.14 | Wed 18.6.14 | 40 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Romano Kovač;Laptop 2[1];Računalo[1] |
| Prezentacija | 2 hrs | Wed 18.6.14 | Wed 18.6.14 | 41 | Boris Levajac;Gabriel Glogoški;Ivan Pokec;Mislav Košćak;Romano Kovač;Laptop 1[1] |
| ZAVRŠETAK RADA NA DOKUMENTACIJI | 0 days | Fri 20.6.14 | Fri 20.6.14 | 39 |  |
| **ZAVRŠETAK PROJEKTA** | **0 days** | **Fri 20.6.14** | **Fri 20.6.14** | **43** |  |

Procjena troškova

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Trajanje** | **Cijena** |
| POČETAK PROJEKTA | 0 days | 0,00 kn |
| Definiranje projektnog tima | 1 hr | 200,00 kn |
| Sastanak tima | 3 hrs | 600,00 kn |
| Opisati problemsku domenu | 1 hr | 90,00 kn |
| Opisati zahtjeve za funkcionalnošću prog. proizvoda | 1 hr | 88,00 kn |
| Popisati korištenu tehnologiju | 1 hr | 50,00 kn |
| Sastanak - podjela aktivnosti | 7 hrs | 1.400,00 kn |
| Izrada specifikacija projekta | 1 day | 338,00 kn |
| Izrada projektnog plana u MS Project-u | 2 days | 1.298,00 kn |
| Opisati dizajn sustava | 1 day | 650,00 kn |
| Provedba projekta | 1 day | 1.600,00 kn |
| Izrada dokumentacije za 1. fazu | 2 days | 3.228,00 kn |
| Dorada dokumentacije | 1 day | 1.618,00 kn |
| ŽAVRŠETAK PLANIRANJA | 0 days | 0,00 kn |
| Analiza sustava | 1 day | 650,00 kn |
| Izrada UseCase dijagrama | 2 days | 650,00 kn |
| Izrada Activity dijagrama | 2 days | 1.290,00 kn |
| Izrada Class dijagrama | 1 day | 330,00 kn |
| Izrada Sequence diagrama | 2 days | 650,00 kn |
| Izrada ERA modela | 2 days | 1.298,00 kn |
| Sastanak tima | 5 hrs | 1.010,00 kn |
| Izmjena I dorada dijagrama | 1 day | 1.628,00 kn |
| Modeliranje baze podataka | 4 days | 6.418,00 kn |
| Završetak modeliranja | 0 days | 0,00 kn |
| Izrada i popunjavanje baze podataka | 4 days | 6.428,00 kn |
| Pisanje koda | 5 days | 8.028,00 kn |
| Testiranje | 1 day | 1.625,00 kn |
| Sastanak tima | 6 hrs | 1.200,00 kn |
| Ispravljanje grešaka i dorada | 2 days | 3.228,00 kn |
| Finalno testiranje aplikacije | 1 day | 1.623,00 kn |
| Završetak rada na aplikaciji | 0 days | 0,00 kn |
| Sastanak tima | 6 hrs | 1.200,00 kn |
| Pisanje dokumentacije | 3 days | 4.818,00 kn |
| Prezentacija | 2 hrs | 410,00 kn |
| ZAVRŠETAK RADA NA DOKUMENTACIJI | 0 days | 0,00 kn |
| ZAVRŠETAK PROJEKTA | 0 days | 0,00 kn |

Novčani tijek projekta